PIXEL

━━━━━━━━━━

PLAN DE LANCEMENT

WordPress + WooCommerce

12 semaines pour ouvrir la boutique

Setup DIY · Hébergement o2switch · Lancement juillet 2026

# 1. Récapitulatif de ta configuration

Ce plan est bâti sur trois choix structurants que tu as validés :

- Setup technique : DIY (tu fais tout toi-même). Économie : 1 000–2 000 € par rapport à un freelance. Investissement : 40–80 heures réparties sur 3 mois.

- Hébergement : o2switch, 7 €/mois, serveurs en France (Auvergne). Le meilleur rapport qualité-prix WordPress francophone.

- Timing : 2 à 3 mois pour un lancement soigné, design reprenant fidèlement ton site HTML actuel.

Les bonnes nouvelles de cette combinaison :

- Tu apprends une compétence clé (WordPress + WooCommerce) qui servira sur tous tes projets futurs.

- Tu contrôles 100 % de ta stack — aucune dépendance à un éditeur SaaS.

- Tu peux reprendre tout le HTML + CSS + JSON-LD déjà produits sur ton site actuel.

- Coût année 1 ~420 € hors frais de paiement, soit moins de 35 €/mois.

Les points de vigilance à garder en tête :

- La maintenance (mises à jour WordPress + plugins) devient ta responsabilité.

- La sécurité aussi : sauvegardes hebdomadaires, scanner malware, 2FA admin.

- Compte 2-4 heures par semaine de maintenance courante une fois le site lancé.

# 2. Stack technique recommandée

Ensemble des outils à installer, avec la justification de chaque choix. Ordre d'installation détaillé semaine par semaine plus loin.

| Composant | Recommandation | Justification |
| --- | --- | --- |
| Hébergement | o2switch (offre Cloud Unique, 7 €/mois) | Serveurs FR, support réactif, sauvegardes auto, cPanel simple, Let's Encrypt inclus |
| Domaine | pixelwear.fr via o2switch ou OVH (10–15 €/an) | Cohérent avec l'existant, extension .fr valorise le made in Portugal assumé par une marque française |
| CMS | WordPress 6.x (gratuit) | Installation 1-click via cPanel o2switch |
| E-commerce | WooCommerce (gratuit) | Standard du marché WordPress, documentation exhaustive |
| Thème | Blocksy (gratuit) ou Blocksy Pro (59 €/an) | Léger, Gutenberg-natif, WooCommerce-ready, parfait pour DIY |
| Constructeur de pages | Éditeur natif WordPress (Gutenberg) | Pas besoin d'Elementor : Gutenberg suffit et reste performant |
| Paiement | Stripe (via WooCommerce Stripe Gateway) | Intégration fluide, pas de commission plateforme, accepté partout |
| Livraison | Boxtal Connect (plugin gratuit) | Colissimo + Mondial Relay + Chronopost centralisés, étiquettes directes |
| SEO | Rank Math (gratuit) ou Yoast SEO (gratuit) | Rank Math est plus moderne, schema.org intégré natif |
| Cache & performance | WP Rocket (59 €/an) | Gain de 30-60 % sur le temps de chargement, indispensable |
| Optimisation images | ShortPixel ou Imagify (freemium) | Compression auto, WebP servi en priorité |
| Sauvegardes | UpdraftPlus (gratuit) + Google Drive | Sauvegarde hebdo auto, restauration 1-click |
| Sécurité | Wordfence (gratuit) | Firewall + scanner malware + 2FA admin |
| Cookies RGPD | Complianz (gratuit/Pro 50 €/an) | Bannière conforme CNIL, granularité fine, scanner auto des cookies |
| Email transactionnel | WP Mail SMTP + Brevo/Sendinblue (gratuit) | Fiabilité livraison des emails WooCommerce (confirmations, expéditions) |
| Newsletter | MC4WP (gratuit) + Brevo ou Klaviyo | Capture email + séquences automatisées |
| Analytics | Matomo self-hosted (gratuit) ou Plausible (9 €/mois) | RGPD-friendly sans bannière, données hébergées en Europe |
| Formulaire contact | Fluent Forms (gratuit) | Plus moderne et performant que Contact Form 7 |

Principe directeur : chaque plugin installé doit servir. WordPress souffre de la "plugin obesity" — on vise minimaliste et performant.

# 3. Roadmap 12 semaines — vue d'ensemble

| Semaine | Phase | Livrables |
| --- | --- | --- |
| S1 | Fondations | Domaine, hébergement, WordPress installé, SSL actif, WooCommerce de base |
| S2 | Identité | Thème Blocksy configuré aux couleurs PIXEL, typos custom, logo, menu, footer |
| S3 | Pages statiques | Homepage, FAQ, Guide des tailles, 5 pages légales, 404 custom |
| S4 | Catalogue | 6 produits créés, variantes tailles, catégories, attributs, descriptions |
| S5 | Paiement | Stripe configuré, tests commande complète en sandbox, emails transactionnels |
| S6 | Livraison | Boxtal configuré (Colissimo + Mondial Relay), tarifs par zone, politique retours |
| S7 | SEO | Rank Math, sitemap, meta, schemas produits, optimisation interne, redirects |
| S8 | Performance | WP Rocket, ShortPixel, audit PageSpeed > 85, optimisation mobile |
| S9 | Photos produits | Intégration shooting HD, galeries, zoom produit, alt text SEO |
| S10 | Marketing | Newsletter popup, capture email, analytics, pixel Meta/TikTok, panier abandonné |
| S11 | Tests | Tests commande end-to-end, mobile, RGPD, 20 beta testeurs, corrections bugs |
| S12 | Lancement | Mise en ligne publique, annonce Instagram/TikTok, monitoring, hotfixes |

# 4. Détail semaine par semaine

## Semaine 1 — Fondations techniques

### Objectif

Avoir un WordPress + WooCommerce installé et accessible à pixelwear.fr, en HTTPS.

### Actions

- Acheter le domaine pixelwear.fr (via o2switch pour simplicité, ou OVH).

- Souscrire l'offre o2switch "Cloud Unique" (7 €/mois).

- Dans cPanel o2switch, lancer l'installation WordPress en 1 clic (Softaculous).

- Activer Let's Encrypt SSL (gratuit, en 1 clic via cPanel).

- Se connecter à wp-admin (pixelwear.fr/wp-admin), changer le mot de passe admin pour un mot de passe fort + activer l'authentification 2FA avec Wordfence.

- Supprimer les thèmes par défaut inutiles (Twenty Twenty, Twenty Twenty-One…) en gardant Twenty Twenty-Four en backup.

- Supprimer les articles / pages de démo (Hello World, Page d'exemple).

- Dans Réglages → Général : titre PIXEL, slogan "Streetwear Gaming Pixel Art", fuseau Paris, format date/heure FR.

- Dans Réglages → Lecture : cocher "Dissuader les moteurs de recherche" pendant la construction (à DÉCOCHER au lancement).

- Dans Réglages → Permaliens : choisir "Titre de l'article" pour avoir pixelwear.fr/nom-de-page.

- Installer WooCommerce via Extensions → Ajouter.

- Lancer l'assistant WooCommerce : adresse magasin, devise EUR, activer suivi anonyme (pas obligatoire).

### Ressources

- Tutoriel officiel o2switch : https://faq.o2switch.fr (rechercher "WordPress")

- Documentation WooCommerce : woocommerce.com/documentation

### Temps estimé

4 à 6 heures réparties sur la semaine.

## Semaine 2 — Identité visuelle

### Objectif

Transformer l'installation vide en site aux couleurs de PIXEL.

### Actions

- Installer Blocksy + Blocksy Companion via Extensions → Ajouter.

- Dans Apparence → Thèmes, activer Blocksy.

- Dans Apparence → Personnaliser → Couleurs : définir la palette brand.

- - Couleur principale : #0A0A0A

- - Couleur secondaire : #FF2D55

- - Couleur d'accent : #00D4E8

- - Fond de page : #F5F5F5

- Dans Apparence → Personnaliser → Typographie : charger Press Start 2P (titres), Space Mono (labels/boutons), Inter (corps de texte) via Google Fonts activé dans Blocksy.

- Créer le logo PIXEL en SVG (export depuis le site HTML existant).

- Uploader le logo dans Apparence → Personnaliser → Logo.

- Configurer le header : logo à gauche, menu principal au centre, icônes panier + compte à droite.

- Créer le menu principal dans Apparence → Menus : Collections, Boutique, À propos, FAQ, Contact.

- Configurer le footer 4 colonnes (reprendre la structure du footer HTML actuel).

- Ajouter les favicons (upload dans Apparence → Personnaliser → Identité du site).

### Temps estimé

8 à 12 heures. C'est la phase la plus créative.

## Semaine 3 — Pages statiques

### Objectif

Recréer les pages non-produit du site actuel dans WordPress.

### Actions

- Créer la page "Accueil" : reprendre les sections du site HTML (hero, collections, philosophie, boutique teaser) via Gutenberg + blocs Blocksy.

- Dans Réglages → Lecture : définir "Accueil" comme page d'accueil statique.

- Créer la page "FAQ" : copier les 24 questions depuis faq.html, convertir en blocs accordéon Gutenberg.

- Créer la page "Guide des tailles" : reprendre le contenu de guide-tailles.html.

- Créer 5 pages légales (Mentions légales, CGV, Retours, Confidentialité, Cookies) en copiant le contenu existant.

- Remplir les champs [À COMPLÉTER] avec tes vraies infos business (statut juridique, SIRET, téléphone).

- Créer une page 404 custom avec un message PIXEL-style et lien vers l'accueil.

- Installer Complianz pour le cookie banner RGPD, le configurer avec les 3 catégories (essentiels, analytics, marketing).

### Temps estimé

10 à 15 heures. Copier-coller mais soigner la mise en page.

## Semaine 4 — Catalogue produits

### Objectif

Créer les 6 fiches produits WooCommerce avec variantes tailles.

### Actions

- Dans Produits → Catégories : créer "T-shirts", "Pulls & hoodies", "Drops limités".

- Dans Produits → Attributs : créer l'attribut "Taille" avec les termes XS, S, M, L, XL, XXL.

- Créer chaque produit via Produits → Ajouter :

- - T-Shirt 1-BIT Noir (SKU PXL-TS-1BIT-BLK, 35 €)

- - T-Shirt 1-BIT Blanc (SKU PXL-TS-1BIT-WHT, 35 €)

- - Pull 1-BIT Ghost (SKU PXL-PU-1BIT-BLK, 70 €)

- - T-Shirt RGB Arcade (SKU PXL-TS-RGB-ARC, 35 €)

- - T-Shirt GLITCH (SKU PXL-TS-GLI-ANM, 35 €, disponibilité limitée)

- - T-Shirt KONAMI (SKU PXL-TS-KON-CDE, 35 €, disponibilité limitée)

- Pour chaque produit : choisir le type "Produit variable", ajouter les variations par taille, stock initial.

- Uploader des images placeholder en attendant le shooting photo (les PNG actuels font l'affaire).

- Copier les descriptions depuis les fiches HTML existantes.

- Définir les "Attributs SEO" (slug, meta description) via Rank Math pour chaque produit.

### Temps estimé

6 à 10 heures. Attention à la cohérence des SKUs.

## Semaine 5 — Paiement

### Objectif

Permettre à un client de payer effectivement sur le site.

### Actions

- Créer un compte Stripe (stripe.com/fr), fournir les documents business.

- Installer le plugin "WooCommerce Stripe Gateway" (gratuit, officiel).

- Connecter Stripe à WooCommerce (clés API en mode TEST d'abord).

- Configurer les moyens de paiement acceptés : CB, Apple Pay, Google Pay, Bancontact.

- Tester une commande complète en mode sandbox (carte test Stripe 4242 4242 4242 4242).

- Vérifier les emails WooCommerce envoyés : confirmation commande, expédition, remboursement.

- Installer WP Mail SMTP + Brevo (API gratuite) pour fiabiliser l'envoi d'emails transactionnels.

- Personnaliser les templates d'emails WooCommerce aux couleurs PIXEL (WooCommerce → Réglages → Emails).

- Une fois validé, basculer Stripe en mode PRODUCTION (clés live).

### Temps estimé

8 à 10 heures.

## Semaine 6 — Livraison

### Objectif

Configurer les modes de livraison France + zones.

### Actions

- Créer un compte Boxtal (boxtal.com) et un compte chez Colissimo + Mondial Relay si pas déjà fait.

- Installer le plugin "Boxtal Connect" (gratuit).

- Connecter Boxtal à WooCommerce via API key.

- Configurer les zones : France métropolitaine, Corse, DOM-TOM, UE, reste du monde.

- Tarifs recommandés : Colissimo Domicile à partir de 5,90 €, Mondial Relay à partir de 3,90 €, livraison offerte dès 100 € d'achat.

- Rédiger la politique de retour dans les CGV et la page dédiée (30 jours, frais à la charge du client ou offerts selon politique).

- Définir la fenêtre de traitement des commandes (ex : expédition sous 48h ouvrées, affiché au checkout).

### Temps estimé

5 à 7 heures.

## Semaine 7 — SEO

### Objectif

S'assurer que le site est bien indexable et bien structuré pour Google.

### Actions

- Installer Rank Math (version gratuite).

- Lancer l'assistant Rank Math : type de site, profils sociaux, connexion Google Search Console.

- Générer et soumettre le sitemap XML (auto par Rank Math) à Google Search Console.

- Vérifier que chaque page et produit a un title + meta description optimisés.

- Vérifier que les données structurées Product sont bien générées (test : search.google.com/test/rich-results).

- Ajouter les breadcrumbs natifs Rank Math.

- Créer un fichier robots.txt via Rank Math (autorise tout sauf /wp-admin/).

- Dans Réglages → Lecture : DÉCOCHER "Dissuader les moteurs de recherche" (étape critique oubliée par beaucoup).

- Définir des redirections 301 si besoin (Rank Math → Redirections).

### Temps estimé

6 à 10 heures.

## Semaine 8 — Performance

### Objectif

Site rapide = plus de conversions et meilleur SEO.

### Actions

- Installer WP Rocket (59 €/an, achat sur wp-rocket.me).

- Activer le cache, la minification CSS/JS, le chargement différé des images (lazyload).

- Activer le preload du cache.

- Installer ShortPixel (500 images gratuites/mois, suffisant pour démarrer).

- Lancer la compression bulk de toutes les images uploadées.

- Activer la conversion WebP automatique.

- Tester les scores PageSpeed Insights (pagespeed.web.dev) : objectif > 85 sur mobile et desktop.

- Tester le Largest Contentful Paint (LCP) : < 2,5 secondes.

- Identifier les scripts lents (Query Monitor plugin, gratuit) et désactiver ce qui n'est pas essentiel.

### Temps estimé

5 à 8 heures.

## Semaine 9 — Photos produits (shooting)

### Objectif

Remplacer les photos placeholder par les visuels HD du shooting.

### Actions

- Recevoir les fichiers du photographe (voir document Brief Studio Photo).

- Uploader les images optimisées (ShortPixel fera le reste).

- Pour chaque produit : 1 photo principale + galerie de 4-6 photos (packshot, zoom, lifestyle, flat lay).

- Écrire le texte alt de chaque image (critique pour SEO + accessibilité).

- Ajouter une section "Lifestyle" sur la homepage avec une sélection de photos en ambiance.

- Créer 1 à 2 "lookbook" dans le blog avec photos lifestyle et lien vers produits.

### Temps estimé

6 à 10 heures.

## Semaine 10 — Marketing & tracking

### Objectif

Poser les outils qui vont faire croître la marque.

### Actions

- Installer MC4WP (Mailchimp for WordPress, gratuit).

- Créer un compte Brevo (ex-Sendinblue, gratuit jusqu'à 300 emails/jour).

- Créer une popup de capture email (formulaire "-10 % sur la première commande") via Blocksy Pro ou plugin dédié (OptinMonster free).

- Installer Matomo self-hosted (gratuit, RGPD) ou Plausible (9 €/mois, plus simple).

- Ajouter les tags Meta Pixel et TikTok Pixel via PixelYourSite (plugin gratuit) pour préparer de futures campagnes publicitaires.

- Activer l'email de panier abandonné (WooCommerce → plugin gratuit "Abandoned Cart Lite").

- Créer une séquence de bienvenue 3 emails via Brevo pour les nouveaux inscrits newsletter.

### Temps estimé

8 à 12 heures.

## Semaine 11 — Tests complets

### Objectif

Casser le site avant que les clients ne le fassent.

### Actions

- Effectuer 5 commandes réelles en CB test avec différents scénarios (quantité, variante, livraison relais, livraison domicile).

- Tester l'ensemble du tunnel sur mobile (iPhone + Android).

- Tester avec des connexions lentes (DevTools → Network → Slow 3G).

- Tester le parcours de retour produit (demande remboursement via formulaire, traitement admin, email de confirmation).

- Tester l'accessibilité (outil WAVE, contrast minimum 4.5:1).

- Recruter 10-20 beta testeurs (amis, followers, early list) : leur donner un code promo "BETA20" et récolter leurs retours via Fluent Forms.

- Corriger les bugs remontés.

- Vérifier la conformité RGPD (bannière cookies fonctionnelle, droit d'accès/suppression effectif, page de confidentialité à jour).

- Valider que toutes les pages ont encore les meta OG + Twitter Card (à copier depuis le site HTML existant).

### Temps estimé

10 à 15 heures.

## Semaine 12 — Lancement public

### Objectif

Ouvrir officiellement la boutique.

### Actions

- Dans Réglages → Lecture : décocher une dernière fois "Dissuader les moteurs de recherche" (si jamais ré-activé).

- Soumettre le sitemap à Google Search Console et Bing Webmaster Tools.

- Faire une dernière sauvegarde UpdraftPlus avant l'annonce.

- Annoncer l'ouverture sur Instagram, TikTok, LinkedIn, newsletter.

- Préparer un communiqué de presse court pour les médias gaming / streetwear (tips : Konbini, Frandroid, Numerama, Sneakers Addict).

- Monitorer les métriques jour 1 : trafic, taux de conversion, temps sur site, erreurs (via Rank Math Analytics ou Matomo).

- Être disponible pour support client 24h/48h post-lancement.

- Prévoir un hotfix en cas de bug critique (Stripe, livraison, 500 error...).

### Temps estimé

8 à 12 heures plus disponibilité jour J.

# 5. Budget récapitulatif

Coûts prévisibles pour l'année 1 du site, hors shooting photo (voir document dédié).

| Poste | Coût année 1 | Récurrent annuel |
| --- | --- | --- |
| Domaine pixelwear.fr | 12 € | 12 € |
| Hébergement o2switch Cloud Unique | 84 € | 84 € |
| Thème Blocksy Pro (optionnel) | 59 € | 59 € |
| WP Rocket | 59 € | 59 € |
| Plugins premium (Complianz, ShortPixel…) | 100 € | 100 € |
| Plausible Analytics (optionnel) | 108 € | 108 € |
| Stripe — frais de paiement sur 50 K€ CA | ~850 € | proportionnel au CA |
| TOTAL hors frais paiement | ~422 € | ~422 € |
| TOTAL avec frais paiement (50 K€ CA) | ~1 272 € | ~1 272 € |

En comparaison, Shopify Basic reviendrait à environ 1 150 € sur l'année (sans frais de paiement). Ton économie nette sur 1 an = ~728 € — à condition que ton temps pour la maintenance ne soit pas facturé.

# 6. Sécurité & conformité RGPD

Checklist à cocher dans les 2 premières semaines et à revérifier tous les 3 mois.

### Sécurité technique

- Mot de passe admin de 20+ caractères, unique, stocké en gestionnaire (1Password, Bitwarden).

- Authentification 2FA activée sur le compte admin (Wordfence intègre cette fonction).

- Préfixe de table custom (pas wp_) — à définir à l'installation.

- Suppression du compte "admin" par défaut, remplacé par un identifiant unique.

- Sauvegardes automatiques hebdomadaires via UpdraftPlus vers Google Drive.

- Wordfence activé avec règles bloquant les pays à fort abus de bots (optionnel).

- Mises à jour WordPress + plugins appliquées sous 7 jours (notifications email).

- SSL actif + redirection HTTP → HTTPS forcée.

### Conformité RGPD

- Bannière cookies via Complianz avec refus équivalent à l'acceptation, granularité par finalité.

- Page Politique de confidentialité à jour avec bases légales, durées de conservation, droits RGPD (consultable depuis le footer).

- Page Politique cookies avec liste exhaustive des cookies utilisés.

- Formulaire de contact permettant la demande d'accès/suppression des données.

- Registre des traitements tenu (template CNIL disponible sur cnil.fr).

- Si volume suffisant (> 5 000 clients, ventes à l'international) : envisager un DPO externalisé (~50 €/mois).

- Hébergement o2switch : data center Auvergne, conformité RGPD native.

# 7. Ressources & documentation

### Tutoriels officiels

- o2switch — Installation WordPress : faq.o2switch.fr

- WooCommerce Academy : woocommerce.com/academy

- Blocksy — Documentation : creativethemes.com/blocksy/docs

- WordPress Codex FR : fr.wordpress.org/support

### Chaînes YouTube françaises

- WP Marmite (Alex Borto) — référence WordPress francophone

- WPFormation — tutoriels pas-à-pas

- Studio Creawp — spécialisé WooCommerce

### Communautés

- WP FR (forum et Slack : wpfr.net)

- Reddit r/woocommerce — anglophone, très actif

- Groupe Facebook "WordPress France"

### Outils de monitoring

- PageSpeed Insights (pagespeed.web.dev) — performance

- Google Search Console — SEO et indexation

- Schema Markup Validator (validator.schema.org) — données structurées

- GTmetrix — analyse performance détaillée

- Security Headers (securityheaders.com) — en-têtes HTTP de sécurité

# 8. Tes 5 premières actions cette semaine

Pour amorcer la machine sans attendre le début officiel de la semaine 1 :

- Acheter le domaine pixelwear.fr via o2switch ou OVH (10 min, ~12 €).

- Souscrire l'offre o2switch "Cloud Unique" (15 min, 7 €/mois).

- Valider le statut juridique de PIXEL (auto-entreprise pour démarrer = le plus simple) — nécessaire pour ouvrir Stripe.

- Si pas encore fait : ouvrir un compte bancaire pro (Qonto, Shine, Revolut Business… 5-10 €/mois).

- Réserver les comptes réseaux sociaux : @pixelwear sur Instagram, TikTok, Twitter/X (gratuit, 10 min).

Une fois ces 5 actions faites, tu peux attaquer la Semaine 1 du plan officiel.

━━━━━━━━━━

PIXEL — Every pixel tells a story.